## Summary (hidden)
Tab name: | 1 |  | Tab name: | Tab name: | Tab name:
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!

## Timeline
MILESTONE | OWNER | DUE | FORECAST | time axis 2016-09-01 to 2018-01-31
Blue box painted | HACK AND HOST | 2017-10-14 | Complete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Contract artists | IR, CD, RC | 2017-10-20 | 2017-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
Confirm film screenings | IR (and George) | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
Confirm format with Future Ferens | IR | 2017-10-25 | 2017-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
Boards made for Fandangoekid | RC | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
FandangoeKid pasting boards |  | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
Hire furniture | CD | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
Hire tech equipment | RC | 2017-11-05 | 2017-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
Catering booked | CD | 2017-11-25 | 2017-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
Marketing plan signed off | CP | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-10-01: 0; 2017-10-02: 0; 2017-10-03: 0; 2017-10-04: 0; 2017-10-05: 0; 2017-10-06: 0; 2017-10-07: 0; 2017-10-08: 0; 2017-10-09: 0; 2017-10-10: 0; 2017-10-11: 0; 2017-10-12: 0; 2017-10-13: 0; 2017-10-14: 0; 2017-10-15: 0; 2017-10-16: 0; 2017-10-17: 0; 2017-10-18: 0; 2017-10-19: 0; 2017-10-20: 0; 2017-10-21: 0; 2017-10-22: 0; 2017-10-23: 0; 2017-10-24: 0; 2017-10-25: 0; 2017-10-26: 0; 2017-10-27: D; 2017-10-28: O; 2017-10-29: O; 2017-10-30: O; 2017-10-31: O; 2017-11-01: O; 2017-11-02: O; 2017-11-03: O; 2017-11-04: O; 2017-11-05: O; 2017-11-06: O; 2017-11-07: O; 2017-11-08: O; 2017-11-09: O; 2017-11-10: O; 2017-11-11: O; 2017-11-12: O; 2017-11-13: O; 2017-11-14: O; 2017-11-15: O; 2017-11-16: O; 2017-11-17: O; 2017-11-18: O; 2017-11-19: O; 2017-11-20: O; 2017-11-21: O; 2017-11-22: O; 2017-11-23: O; 2017-11-24: O; 2017-11-25: O; 2017-11-26: O; 2017-11-27: O; 2017-11-28: O; 2017-11-29: O; 2017-11-30: O; 2017-12-01: O; 2017-12-02: O; 2017-12-03: O; 2017-12-04: O; 2017-12-05: O; 2017-12-06: O; 2017-12-07: O; 2017-12-08: O; 2017-12-09: O; 2017-12-10: O; 2017-12-11: O; 2017-12-12: O
Dancers proposal signed off | Ir | 2017-10-24 | Complete | 2017-10-01: 0; 2017-10-02: 0; 2017-10-03: 0; 2017-10-04: 0; 2017-10-05: 0; 2017-10-06: 0; 2017-10-07: 0; 2017-10-08: 0; 2017-10-09: 0; 2017-10-10: 0; 2017-10-11: 0; 2017-10-12: 0; 2017-10-13: 0; 2017-10-14: 0; 2017-10-15: 0; 2017-10-16: 0; 2017-10-17: 0; 2017-10-18: 0; 2017-10-19: 0; 2017-10-20: 0; 2017-10-21: 0; 2017-10-22: 0; 2017-10-23: 0; 2017-10-24: D; 2017-10-25: 0; 2017-10-26: 0; 2017-10-27: 0; 2017-10-28: 0; 2017-10-29: 0; 2017-10-30: 0; 2017-10-31: 0; 2017-11-01: 0; 2017-11-02: 0; 2017-11-03: 0; 2017-11-04: 0; 2017-11-05: 0; 2017-11-06: 0; 2017-11-07: 0; 2017-11-08: 0; 2017-11-09: 0; 2017-11-10: 0; 2017-11-11: 0; 2017-11-12: 0; 2017-11-13: 0; 2017-11-14: 0; 2017-11-15: 0; 2017-11-16: 0; 2017-11-17: 0; 2017-11-18: 0; 2017-11-19: 0; 2017-11-20: 0; 2017-11-21: 0; 2017-11-22: 0; 2017-11-23: 0; 2017-11-24: 0; 2017-11-25: 0; 2017-11-26: 0; 2017-11-27: 0; 2017-11-28: 0; 2017-11-29: 0; 2017-11-30: 0; 2017-12-01: 0; 2017-12-02: 0; 2017-12-03: 0; 2017-12-04: 0; 2017-12-05: 0; 2017-12-06: 0; 2017-12-07: 0; 2017-12-08: 0; 2017-12-09: 0; 2017-12-10: 0; 2017-12-11: 0; 2017-12-12: 0
Barber proposal signed off | CD | 2017-10-23 | 2017-10-27 | 2017-10-01: 0; 2017-10-02: 0; 2017-10-03: 0; 2017-10-04: 0; 2017-10-05: 0; 2017-10-06: 0; 2017-10-07: 0; 2017-10-08: 0; 2017-10-09: 0; 2017-10-10: 0; 2017-10-11: 0; 2017-10-12: 0; 2017-10-13: 0; 2017-10-14: 0; 2017-10-15: 0; 2017-10-16: 0; 2017-10-17: 0; 2017-10-18: 0; 2017-10-19: 0; 2017-10-20: 0; 2017-10-21: 0; 2017-10-22: 0; 2017-10-23: D; 2017-10-24: 0; 2017-10-25: 0; 2017-10-26: 0; 2017-10-27: F; 2017-10-28: O; 2017-10-29: O; 2017-10-30: O; 2017-10-31: O; 2017-11-01: O; 2017-11-02: O; 2017-11-03: O; 2017-11-04: O; 2017-11-05: O; 2017-11-06: O; 2017-11-07: O; 2017-11-08: O; 2017-11-09: O; 2017-11-10: O; 2017-11-11: O; 2017-11-12: O; 2017-11-13: O; 2017-11-14: O; 2017-11-15: O; 2017-11-16: O; 2017-11-17: O; 2017-11-18: O; 2017-11-19: O; 2017-11-20: O; 2017-11-21: O; 2017-11-22: O; 2017-11-23: O; 2017-11-24: O; 2017-11-25: O; 2017-11-26: O; 2017-11-27: O; 2017-11-28: O; 2017-11-29: O; 2017-11-30: O; 2017-12-01: O; 2017-12-02: O; 2017-12-03: O; 2017-12-04: O; 2017-12-05: O; 2017-12-06: O; 2017-12-07: O; 2017-12-08: O; 2017-12-09: O; 2017-12-10: O; 2017-12-11: O; 2017-12-12: O
Confirm talks format | IR | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-10-01: 0; 2017-10-02: 0; 2017-10-03: 0; 2017-10-04: 0; 2017-10-05: 0; 2017-10-06: 0; 2017-10-07: 0; 2017-10-08: 0; 2017-10-09: 0; 2017-10-10: 0; 2017-10-11: 0; 2017-10-12: 0; 2017-10-13: 0; 2017-10-14: 0; 2017-10-15: 0; 2017-10-16: 0; 2017-10-17: 0; 2017-10-18: 0; 2017-10-19: 0; 2017-10-20: 0; 2017-10-21: 0; 2017-10-22: 0; 2017-10-23: 0; 2017-10-24: 0; 2017-10-25: 0; 2017-10-26: 0; 2017-10-27: 0; 2017-10-28: 0; 2017-10-29: 0; 2017-10-30: 0; 2017-10-31: D; 2017-11-01: F; 2017-11-02: O; 2017-11-03: O; 2017-11-04: O; 2017-11-05: O; 2017-11-06: O; 2017-11-07: O; 2017-11-08: O; 2017-11-09: O; 2017-11-10: O; 2017-11-11: O; 2017-11-12: O; 2017-11-13: O; 2017-11-14: O; 2017-11-15: O; 2017-11-16: O; 2017-11-17: O; 2017-11-18: O; 2017-11-19: O; 2017-11-20: O; 2017-11-21: O; 2017-11-22: O; 2017-11-23: O; 2017-11-24: O; 2017-11-25: O; 2017-11-26: O; 2017-11-27: O; 2017-11-28: O; 2017-11-29: O; 2017-11-30: O; 2017-12-01: O; 2017-12-02: O; 2017-12-03: O; 2017-12-04: O; 2017-12-05: O; 2017-12-06: O; 2017-12-07: O; 2017-12-08: O; 2017-12-09: O; 2017-12-10: O; 2017-12-11: O; 2017-12-12: O
Confirm Teachers role | IR | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-10-01: 0; 2017-10-02: 0; 2017-10-03: 0; 2017-10-04: 0; 2017-10-05: 0; 2017-10-06: 0; 2017-10-07: 0; 2017-10-08: 0; 2017-10-09: 0; 2017-10-10: 0; 2017-10-11: 0; 2017-10-12: 0; 2017-10-13: 0; 2017-10-14: 0; 2017-10-15: 0; 2017-10-16: 0; 2017-10-17: 0; 2017-10-18: 0; 2017-10-19: 0; 2017-10-20: 0; 2017-10-21: 0; 2017-10-22: 0; 2017-10-23: 0; 2017-10-24: 0; 2017-10-25: 0; 2017-10-26: 0; 2017-10-27: 0; 2017-10-28: 0; 2017-10-29: 0; 2017-10-30: 0; 2017-10-31: D; 2017-11-01: F; 2017-11-02: O; 2017-11-03: O; 2017-11-04: O; 2017-11-05: O; 2017-11-06: O; 2017-11-07: O; 2017-11-08: O; 2017-11-09: O; 2017-11-10: O; 2017-11-11: O; 2017-11-12: O; 2017-11-13: O; 2017-11-14: O; 2017-11-15: O; 2017-11-16: O; 2017-11-17: O; 2017-11-18: O; 2017-11-19: O; 2017-11-20: O; 2017-11-21: O; 2017-11-22: O; 2017-11-23: O; 2017-11-24: O; 2017-11-25: O; 2017-11-26: O; 2017-11-27: O; 2017-11-28: O; 2017-11-29: O; 2017-11-30: O; 2017-12-01: O; 2017-12-02: O; 2017-12-03: O; 2017-12-04: O; 2017-12-05: O; 2017-12-06: O; 2017-12-07: O; 2017-12-08: O; 2017-12-09: O; 2017-12-10: O; 2017-12-11: O; 2017-12-12: O