## Summary (hidden)
Tab name: | 1 |  | Tab name: | Tab name: | Tab name:
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!

## Timeline
[7 empty] | NOV |  | DEC |  |  |  | JAN |  |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | APR |  |  |  | MAY |  |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  |  | AUG |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  |  | NOV |  |  |  | DEC |  |  |  | JAN
ITEM | START | END | time axis 2016-10-24 to 2018-02-05
Planning brief | 2017-11-01 | 2017-11-06 | bar: 2016-10-24 to 2018-02-05
Appoint suppliers | 2017-11-06 | 2017-11-06 | bar: 2016-10-24 to 2018-02-05
Meet Suppliers | 2017-11-07 | 2017-11-07 | bar: 2016-10-24 to 2018-02-05
Confirm highlighted events | 2017-11-10 | 2017-11-10 | bar: 2016-10-24 to 2018-02-05
Storyboard/Script development | 2017-11-08 | 2017-11-10 | bar: 2016-10-24 to 2018-02-05
Storyboard/Script delivered/agreed | 2017-11-13 | 2017-11-14 | bar: 2016-10-24 to 2018-02-05
Confirm shooting schedule | 2017-11-15 | 2017-11-16 | bar: 2016-10-24 to 2018-02-05
Sodium shoot Dates | 2017-11-20 | 2017-11-24 | bar: 2016-10-24 to 2018-02-05
Octovision shoot dates | 2017-11-20 | 2017-11-20 | bar: 2016-10-24 to 2018-02-05
VFX and Post-production | 2017-11-27 | 2017-12-15 | bar: 2016-10-24 to 2018-02-05
Film Delivered and uploaded online | 2017-12-13 | 2017-12-18 | bar: 2016-10-24 to 2018-02-05
|  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
|  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
|  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
|  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
|  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
|  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
|  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
|  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
|  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
|  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
|  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
|  |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
--- | bar: 2016-10-24 to 2018-02-05